## DTB-2022-10-06
id | title | actual result | status | milestone | severity | attachments
15 | API Payment - Sistema está informando campo nulo incorretamente | Foi enviada uma requisição para a API https://vagas.builders/api/builders/pix/payments e o sistema retornou que o campo end_to_end estava em branco, mesmo sendo preenchido na requisição | Open | Release 1.0 | Blocker | https://drive.google.com/drive/folders/1gH4AbIKCfKs9Iy9dUYtBcxULjmNuOvVI?uso=sharing
14 | API Codes - Timestamp com GMT incorreto. | Na requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/codes o campo timestamp está com 3 horas adicionais da hora atual. Foi realizado o teste as 10:37 e o sistema exibiu 13:37. | Open | Release 1.0 | Minor | https://drive.google.com/drive/folders/1EfRM0-3k8Kd1QlQMVM9njN259w3UXMQk?usp=sharing
13 | API Codes - Campo adicional incorreto na resposta do JSON | Ao processar massa inválida na requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/codes o sistema devolveu um campo a mais no json chamado "errors" campo não está mapeado na documentação. | Open | Release 1.0 | Major | https://drive.google.com/drive/folders/16PDmzUPxIktcGWxqgea5A3XjiADxVXfT?usp=sharing
12 | API Account - Envio de requisição incorreta - Status 400 | Enviado uma requisição incorreta e o sistema exibiu o status 404 ao invés de exibir o status 400 <invalid_request> | Open | Release 1.0 | Major | https://drive.google.com/drive/folders/144YpCzabjzS9H-QSedUL4548buifh_ln?usp=sharing
11 | API Account - Erro na resposta do status 404 | Sistema está retornando status code 404 com mensagem incorreta <qrcode_not_found> conforme especificação deveria retornar o valor <account_not_found> | Open | Release 1.0 | Minor | https://drive.google.com/drive/folders/1fRGJ40AlBd0ptd6933jrb9Ni4aoGOFpV?usp=sharing